## Página1
Sprint | 03 semanas
|  |  | 18 sp | 29 sp | 5 sp
Backlog | Story Point | Sprints | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Criação da narrativa do jogo | 3 | 1 | X
Desenvolvimento dos personagens | 5 | 1 | X
Criação do ambiente/mundo do jogo | 8 | 2 |  | X
Implementação de controles básicos | 2 | 1 | X
Criação dos primeiros níveis do jogo | 5 | 2 |  | X
Design de interface de usuário | 3 | 2 |  | X
Implementação do motor de jogo | 8 | 1 | X
Desenvolvimento de lógica de jogo para progressão e desafios | 13 | 2 |  | x
Desenvolvimento de materiais promocionais iniciais | 3 | 3 |  |  | X
Definição de data de lançamento e estratégia de preço | 2 | 3 |  |  | X
Total | 52